硫酸厂第二换热器更换施工方案

- 准备工作

- 换热器

- 吊车

- 搭架

- 去除保温

- 氧气、乙炔、焊机等工器具

- 卷制φ2220*10，φ2020*10，φ1820*10

- 施工

- 断开换热器进出口管道（4根）

- 撤除旧换热器（大约75吨）

- 安装新换热器（大约46吨）

- 配管

- 管程进口：转化二段出口弯头右旋（大约45°，目前现场向下，中心高14760mm），斜插至换热器管程进口（大约135°连接至进口管φ2220，中心高8678mm）

- 管程出口：换热器管程出口φ2020（中心高1300）与现场管道φ2020（去除原大小头，1126）连接

- 壳程进口：将原进口处膨胀节改正（目前现场向右倾斜大约15°,中心高3530mm），去除原大小头，与新换热器壳程进口φ1820（中心高3498mm）连接

- 壳程出口：将出口管道中心高9110mm将至6268mm，出口弯头（φ2020）连接处φ1820修正φ2020

- 换热器管口方位具体由现场确定

- 管架搭、撤，按需求现场实施

- 施工质量：符合《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50236）要求

- 焊接要求：焊接全采用V型坡口，坡口角度、钝边厚度偏差≤±1mm，边缘无毛刺、裂纹。焊接区域（坡口及两侧 20mm 内）需清除油污、锈蚀、氧化皮。错边量≤壁厚的 10% 且≤2mm，间隙偏差 ±0.5mm。

- 外观质量检验。焊缝成型：连续均匀，无未焊满、咬边、气孔、裂纹、夹渣等缺陷。尺寸偏差：咬边深度≤0.5mm，长度≤焊缝总长的 10% 且≤100mm；余高≤1+0.2 倍壁厚（最大不超过 5mm）；焊缝宽度比坡口宽 2-4mm。

- 内部质量检验，不允许存在裂纹、未焊透、未熔合等致命缺陷。

- 后期工作

- 旧换热器处置

- 保温、防水

- 现场清洁

- 架管撤除

- 施工安全

- 特殊作业

- 登高作业

- 动火作业

- 临时用电

- 吊装作业

- 安全隐患及预防措施

- 、高处坠落：脚手架符合标准，规范穿戴、使用安全绳

- 、高温烫伤：规范穿戴劳保用品，皮手套、劳保鞋

- 、触电：电源搭接符合规范

- 、高处落物：规范穿戴劳保用品，安全帽、防工具掉落绳

- 、挤压，碰撞，绊倒伤害：规范穿戴劳保用品，规范作业

- 、机动车伤害：设置警戒区域

附：

| 30万吨硫酸第二换热器(管口参数) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管程 |  |  |  | 壳程 |  |  |  |
|  | 上侧进口 |  | 下侧出口 |  | 下侧进口 |  | 上侧出口 |  |
|  | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 |
| 直径 | Φ2220*10 | Φ2020*10 | Φ2020*10 | Φ1620*10 | 1820*10 | 1420*12 | 2020*10 | 1820*12 |
| 中心高 | 8678 | 11120 | 1300 | 1126 | 3498 | 2730 | 6268 | 9110 |