四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司

10万吨/年烟气制酸装置沸腾炉和余热锅炉安全更新及环保设施升级改造项目

余热锅炉

物资采购、安装合同

合同编号：

物资采购、安装合同

甲方：

乙方：

目  录

1.货物供应、安装工程概况	5

2.标的、数量、价款及交（提）货时间	5

3.担保方式	6

4.产品保证及质量标准	7

5.包装标准、包装物的供应与回收	7

6.货物运输	8

7.交（提）货方式、地点	9

8.检测和验收	13

9.安装、调试及总体验收	15

10.结算及付款	16

11.质量保证期	19

12.合同的变更与解除	20

13.违约责任	20

14.不可抗力	24

15.知识产权及保密	25

16.争议解决	27

17.送达	28

18.其他约定	29

19.合同生效	31

附件1：标的物清单	1

附件2：锅炉产品数据表	3

附件3：设备供货计划表、安装进度计划表	4

附件4：技术协议	5

附件5：现场安装施工安全技术方案	6

附件6：煮炉、试运行、耐压试验安全技术方案	7

附件7：授权委托书	8

附件8：廉洁协议	9

附件9：合规保护标准条款	12

附件10：一年内易损件清单（赠送）	17

附件11：专用工具清单	18

附件12：安全生产管理协议	19

附件13：社会治安、综合治理协议	39

附件14:消防安全管理协议	43

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同双方的交易行为，保护双方合法权益，双方就物资材料采购有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 1.货物供应、安装工程概况

1.1 项目名称：四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司10万吨/年烟气制酸装置沸腾炉和余热锅炉安全更新及环保设施升级改造项目采购—余热锅炉

1.2 项目地点：四川省德阳市什邡市师古镇四川宏达股份有限公司有色金属分公司

1.3 供应链平台采购计划编码：

# 2.标的、数量、价款及交（提）货时间

2.1 乙方同意向甲方提供如下标准物资（以下有时简称“产品”或“标的物”）：供货范围、规格、型号、数量等详见附件1《标的物清单》。

2.2 签约合同价：

合同价款人民币      元（大写：      ）；其中：含税货款：      元，税率    %；安装费：      元，税率    %。如合同执行过程中出现国家出台税率调整政策的情况，应按原合同不含税价格与政策变更后税率计算税额，确定含税合同价款。

乙方供应量不得超过合同附件1标的物清单量（属于交货公差或另有约定的除外），甲方对超过部分不承担保管义务和付款义务，双方另行签订补充协议的除外。

2.3 合同交付周期（含设备设计、制造、出厂检验、运输、装卸、安装、调试、试验和监督检验、具备煮炉点火试运行条件）：    日历天，其中：货物交货期       xxxx日历天，乙方应于上述约定时间内将产品全部交付完毕，产品所有权自完成竣工验收之日起转移至甲方。

乙方应在交货 10 日历天之前，将发货事项通知甲方，甲方在收到乙方通知后，应尽快向乙方确认交货地点与交货日期。

交货地点由甲方指定交货地点，所有产品配送到指定地点后，甲方安排专人签收，并负责保管好设备。甲方验收之前的运输、保管及相关费用及一切风险责任由乙方负责。

# 3.担保方式

3.1 担保方式选择以下第  3  种方式：

（1）乙方应在本合同生效后    日内，按合同签约价的    %向甲方提交履约保证金或不可撤销、见索即付的银行履约保函。银行履约保函自开具之日起生效，直至本工程竣工验收合格后    日或者      年    月    日失效。

（2）其他方式：。

（3）乙方不提供履约担保。

# 4.产品保证及质量标准

4.1 乙方提供的产品应符合最新颁布的国家或行业标准及规范规程的要求，并满足本合同要求；保证产品在正常使用条件下具备应有的性能与功能。

4.2 乙方提供的产品应当符合国家相关环保法律法规的规定。

4.3 由于产品质量、验收或其他因素产生维修等情况，乙方应在接到甲方通知后 3 日及时赶到现场进行维修或更换，通知时限应以到达乙方邮箱时开始起算。如超过 5 日乙方未进行回复并未安排维修，甲方将发函对乙方进行 5000元/次处罚，此费用在采购结算中扣除。如仍未按时维修或拒绝维修，甲方有权委托第三方单位进行维修、更换，因此产生的相关费用及给甲方产生的损失均由乙方承担，产生的所有费用甲方有权直接从乙方的任意材料款中进行扣除，如款项不足以扣除，或因此产生其他费用，甲方保留追诉全部费用的权利。

4.4 其他约定：  /

# 5.包装标准、包装物的供应与回收

5.1除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。包装材料应优先选用可降解、可回收的绿色环保材质。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。（☑适用□不适用）

5.2乙方应提供货物运至合同约定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。包装设计应遵循减量化原则，避免过度包装，在满足运输保护要求的前提下，尽量减少包装材料的使用量，降低碳排放。（☑适用□不适用）

5.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证，送货清单应与装运清单一致，内容包括合同号、货物名称、规格型号、重量、收货人等具体信息。同时，包装箱外应标注绿色环保标识，注明包装材料的可回收属性及处理方式，引导收货人合理处置。（☑适用□不适用）

5.4 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，乙方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“请勿倒置”“防潮”等字样和其他适当标记。（☑适用□不适用）

5.5乙方不得回收包装物及相关材料，双方另有约定的除外，同时需确保所提供的包装物符合国家环保标准。乙方应积极配合甲方开展包装废弃物回收统计工作，提供包装材料类型、用量等数据，共同推动包装环节的低碳化进程。（☑适用□不适用）

5.6 其他：  /  。

# 6.货物运输

6.1 乙方应采取一切合理的措施防止乙方的任何运输车辆破坏或损伤通往现场的道路或桥梁，尤其应当合理选定运输线路，选用运输车辆，限制和分配载运重量，使上述道路和桥梁不致遭受任何不必要的损坏和损伤。

6.2 如果在通向现场的路线上或进场有关的路线上因运输货物引起任何桥梁或道路的损坏，乙方在得知这类损坏后，或收到有权索取这种索赔的主管机构的索赔要求后，应立即通知甲方，而甲方对与此有关的任何诉讼费、指控或其他费用不负责任。

6.3 在现场交货的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、运输工具名称及启运日期以书面形式通知甲方。如因乙方延误将上述内容用书面形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

6.4 本合同标的物不允许出现损耗，运输途中一切损耗由乙方承担。

# 7.交（提）货方式、地点

7.1 交货地点：四川省德阳市什邡市师古镇宏达股份

有色金属分公司本项目安装现场 。

7.2 交货方法：采用现场交货形式，由乙方送到甲方指定交货地点，☑总价包括卸车费用□总价不包括卸车费用。

货物送达指定地点后，乙方将送货单交甲方指定现场收料人员，经双方指定联系人签字确认，仅是对货物数量的认可，价格仍以本合同约定为准，乙方所供货物存在内在质量不明或暂时难以发现质量缺陷时，即使各方签字也不表示验收合格，即不免除乙方货物内在质量缺陷造成的各种损失赔偿责任。

非经甲方指定的两名收货人员共同签字确认的，不得视为甲方已签收货物。如甲方更换现场收料人员，应在订货单（合同履约平台）中明确，甲方现场收料人员姓名及联系方式。如乙方变更指定联系人员应及时提交乙方联系人变更授权书。

甲方指定现场收料人员：

身份证号：

联系方式：

微信号：

电子邮箱：

乙方指定联系人员：

身份证号：

联系方式：

微信号：

电子邮箱：

货物到达甲方指定地点后，由 乙 方负责卸货。如由甲方负责卸货，乙方应提供必要的技术指导和协助；如由乙方负责卸货，乙方应配备卸货人员，并配备必要的安全防护措施。乙方应确保卸至甲方指定地点，确保货物摆放稳固，避免发生倾倒、滑落等事故，由乙方承担卸货、卸货指挥及货物摆放过程中发生的一切风险和事故责任。如有需要甲方提供配合协助的应当提前书面通知，未按上述约定完成卸货的，甲方有权不予验收，由乙方承担全部责任。

乙方按照甲方要求卸至甲方指定地点，承担运输和所有权转移之前的货物保管义务，进入现场后应保护所有公共财产、道路、公共设施、邻近财产和现存管线，因乙方原因造成财产损失、人员伤害或其他安全事故的，由乙方承担责任。货物所有权自移交甲方转移。

乙方应为履行本合同的乙方人员办理意外伤害保险和工伤保险等，并对其提供必要的安全培训及防护，乙方或乙方关联方人员履行本合同时发生安全事故的，由乙方负责。

7.3 乙方应在发货前至少 2 个工作日以电子邮件、微信或短信的形式通知甲方。若交货地点尚不具备到货条件的，甲方有权以电子邮件、微信或短信的形式要求乙方延迟交货，乙方擅自发货的，甲方有权拒绝签收且不视为违约；若交货地点具备到货条件的，甲方应及时通知乙方，乙方应以电子邮件、微信或短信的形式进行回复确认。

7.4 乙方应将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）件数或每个包装箱的尺寸（长×宽×高）单价、总价以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项随车带给甲方。交货时应随车附带货物检验报告、出厂合格证、质量保证书、使用说明书等随机文件一份；质保书必须符合国家标准规范，不允许造假，如乙方质保书造假应视为违约，并承担违约责任。

7.5 设备技术配合资料应在合同签订后 7 个日历天内通过特快专递、电子邮件等方式交付给甲方，乙方应负担所有的包装费、运费及保险费。以上资料需提供可编辑的电子文档，如.doc、.dwg、.xls 等。技术资料邮寄至：

| 地址 |  |
| --- | --- |
| 邮政编码 |  |
| 收件人 |  |
| 电话 |  |
| 电子信箱 |  |

# 7.6水压试验合格后，乙方应向甲方提供以下技术文件：

# ①锅炉出厂资料、锅炉产品合格证、制造监督检验证书；

# ②安全附件和自控、仪表质量证明文件；

# ③配套的主、辅机设备、零部件及材料产品合格证；

# ④操作使用说明书、安装使用指南、零配件手册、服务手册、维修保养说明书、保修卡，满足锅炉产品国家规范要求的内容。

# 7.7总体验收时，乙方应向甲方提供以下技术文件：

# ①锅炉基础及本体检查、验收资料；

# ②受压元件现场施工质量证明文件；

# ③主蒸汽管道、给水管道、管道支吊架、膨胀节、阀门、法兰等质量证明文件、检测报告、安装质量证明文件；

# ④水（耐）压试验报告；

# ⑤烘炉、煮炉记录、锅炉及安全附件、自控、仪表调试试运行记录（报告）；

# ⑥符合相关安全技术规范要求的锅炉产品能效测试报告；

# ⑦安装监督检验证书。

# 8.检测和验收

8.1 验收时间：货物到达指定地点或双方约定的验收地点，由甲方在实际可行的最短时间内组织相关人员与乙方共同进行验收。如甲方因特殊原因无法在合同约定的验收时间内进行验收，应立即通知乙方，并说明原因及预计验收时间（最长不超过3天）。

8.2 验收标准：按国家或行业现行相关产品质量验收及规范、设计图样进行验收；无国家标准或行业规范参照的，按照本合同及甲方要求执行的需求计划要求执行。

8.3 验收方式：乙方应主动配合甲方依据供货清单和质量合格证明文件进行验收，验收内容包括但不限于货物外观、数量、规格型号、技术参数、性能指标、随机资料、包装规格、备品备件、技术资料等，要求乙方提供验收方案，与甲方协商后确定，由双方签字确认合格后接收。如乙方不能完整交付产品及合同规定的资料、文件或未按合同规定时间按时交货的视为违约，由乙方承担相关的违约责任，乙方负责  10  日内补齐。甲方根据8.2条约定进行验收、计量并书面确认，未按合同约定完成卸货的，甲方有权不予验收。乙方提供的货物相关合格证、说明书、质量证明等资料不全可视为验收不合格，甲方有权拒收，乙方应立即补全相应资料，2个日历日内未补全的乙方应将该批货物退场。如因此给甲方造成的所有损失乙方应予赔偿。

8.4 验收及检验费用的承担：由 甲 方承担，如检验不合格费用由乙方承担。对于乙方不认可检验结果的，经双方协商进行第三方复检，费用由乙方承担，如复检结果与甲方检验结果不符，则费用由甲方承担。

8.5 乙方同意按双方约定的货物验收日期及地点，并随时接受甲方关于执行检查或参加检验的意向，验收过程中，乙方应派遣专业技术人员到场配合，提供必要的技术资料和检测工具，确保验收工作顺利进行，如因乙方原因导致验收延误，责任由乙方承担。检查和检验不合格的，应当在接到甲方通知后立即采取有效措施以保证货物运行正常，如接到甲方通知后未保证货物运行正常或再次检查和检验不合格，甲方可要求乙方承担相应违约责任。

8.6 乙方应保证提供的货物质量完好无瑕疵。对货物在现场验收中无法发现的潜在的质量缺陷与瑕疵，并不因验收单的签署而免除乙方按照法律规定和本合同约定承担的责任和后果。如因乙方产品不合格造成甲方现场施工窝工或返工损失，由乙方承担全部赔偿责任。

8.7 甲方在验收或使用过程中，如发现货物的品种、规格、型号、颜色、数量、质量等不符合约定；或在质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷、重大的缺陷（如功能缺陷）以及使用不符合要求的，有权向乙方提出异议或索赔，并保留要求更换货物的权利；甲方有权拒收不符合约定部分的货物，并有权拒付该部分的货款。因乙方原因造成甲方停工、窝工或工期延误的，甲方有权向乙方提出停窝工损失（包括但不限于甲方因此需要向建设单位及任意第三方承担的违约或赔偿责任）索赔，该损失甲方有权直接从货款中扣除，乙方对此予以认可，如不足以赔偿甲方损失的，乙方应予以补足。

乙方在接到甲方的异议后，应在 5天内处理完毕。如乙方逾期不予处理，则视为同意甲方提出的异议，且甲方有权单方处理该不符合约定部分的货物，因此所产生的一切责任和费用均由乙方承担。

8.8 因乙方所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的相关国家质检机构进行检测，由此而发生的费用由乙方负责。

# 9.安装、调试及总体验收

9.1 安装：产品的安装由 乙方 负责，乙方应严格按照相关安全技术规范，保证产品和系统安装质量，提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。乙方安装施工须满足甲方现场管理及安全要求。

9.2调试：调试由 乙方 负责， 甲方 予以配合。乙方为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向甲方有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，指导解决调试过程中出现的技术问题。

9.3 乙方应积极配合甲方和业主的现场管理，采取严格的安全措施，确保安全和质量，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的任何费用。

9.4 乙方安装、调试作业人员应服从甲方现场管理及安全要求，乙方应及时支付农民工工资及现场作业人员劳动报酬，如因拖欠劳动报酬产生纠纷影响甲方现场施工或对甲方造成损失的，应由乙方全额进行赔偿。

9.4总体验收：①甲方负责组织锅炉产品交付前的总体验收。锅炉系统应经过72小时整套连续满负荷试运行后，对各项设备做一次全面检查，缺陷处理合格后再次启动，经过24小时整套连续满负荷试运行无缺陷，各项安全技术指标均达到相关标准或设计值，取得甲方所在地出具的安装质量监督检验合格证，视为总体验收合格，业主方签发试车考核及工程验收合格证明、机组竣工验收证书。

②验收地点：设备实际安装地点，由甲方指定。验收过程中，乙方应派遣专业技术人员到场配合，提供必要的技术资料和检测工具，确保验收工作顺利进行。如因乙方原因导致验收延误，责任由乙方承担。

③严格按照国家及行业相关标准进行验收。对未达到技术要求的不合格产品，一律拒收；并可终止合同执行。

④因乙方所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的相关国家质检机构进行检测，由此而发生的费用由乙方负责。

# 10.结算及付款

10.1 结算方式

本合同结算方式： 以10.3条办理结算 。

甲乙双方进度对账结算仅作为过程进度支付依据，不作为双方最终结算依据。甲乙双方审批通过的最终结算流程（合同履约平台），是双方唯一的结算依据。乙方不得以经甲方人员确认收货而签字的收料单等向甲方主张任何权利。

10.2 付款方式

本合同付款方式：电汇、汇票或承兑汇票等 。

根据本合同约定乙方应承担的违约金，甲方可在进度款支付中一并扣除。

若因乙方收款账户未及时提供发票或办理银行承兑所需资料，导致甲方付款延期，所产生的逾期费用应由乙方承担，且甲方不承担任何违约责任。如因支付问题导致诉讼，诉讼判决或执行的支付方式与本合同约定的支付方式不符导致甲方成本增加的，乙方应承担甲方相应增加的成本。

若甲方在支付货款过程中存在不足额支付的行为（未达到应支付比例或金额），乙方确认后续收到的每笔款项，均为甲方支付货款的本金部分。若最终结算金额小于已付款金额，则乙方需在结算后3日内退还甲方结算差额款部分；若结算金额大于已付款金额，则甲方据实给乙方结算剩余结算款。

10.3付款时间：按下表

| 付款类别 | 付款 比例 | 付款比例描述 |
| --- | --- | --- |
| 预付款 | 货物总价的30% | 本合同签订后，甲方在15天内向乙方预付货物总价30%的预付款，乙方在甲方支付预付款之前提供由四大银行出具的与预付款等额的预付款保函（见索即付）。 |
| 进度款 | 货物总价的30% | 首批设备到达现场，并将运输送货单、设备装箱单、进口元器件报关单和原产地证明（如果供货范围中有进口件）、经甲方对设备进行开箱清点无误和外观检验合格后20日内，甲方支付货物总价的30%（乙方开具货物总价金额100%的增值税专用发票），累计支付至货物总价的60%。 |
| 到货款 | 货物总价的30% | 全部设备到货完毕，经甲方代表清点验收无误和外观检验合格20日内，甲方支付货物总价的30%，累计支付至货物总价的90%。 |
| 水压合格款 | 安装费的80% | 乙方将技术资料、指导书、图纸、质量检验合格书、出厂检验记录等全部资料提供给甲方，设备及系统安装调试完毕，水压试验合格后15日内，甲方向乙方支付安装费的80%（乙方开具安装费金额100%的增值税专用发票）。 |
| 总体验收合格款 | 安装费的15% | 系统调试运行正常，通过72+24小时满负荷连续可靠性运行试验及性能考核验收合格，乙方向甲方提供总体验收时应提交的技术文件，在业主签发机组竣工验收证书后20日内，甲方向乙方支付安装费的15%，累计支付至安装费的95%。 提供附件：业主方签发的机组竣工验收证书复印件、甲方代表签发的试车考核及工程验收合格证明。 |
| 质保金 | 货物总价的10%，安装费的5% | 质保期以设备安装完成验收合格正式交付运行之日起 年，在质保期限满后30日内，甲方一次性无息返还乙方质保金（货物总价的10%，安装费的5%），累计支付至合同总价的100%。 |

10.4 发票

乙方应提供与采购物资等额、合法合规的增值税（专用/普通）发票或出口报关单（出口退税用），若乙方提供虚假发票、过期作废的发票、真票假开、发票项目不齐全、字迹不清楚、没有加盖发票专用章等不合规的发票、或者擅自作废、红冲发票、未按规定履行纳税申报义务，一经发现，甲方有权单方解除合同，并终止与乙方全部业务合作。由此而产生的行政责任、刑事责任、经济责任或者其他可能产生的违法后果均由发票提供方承担。同时，甲方保有向相关机关检举、揭发的权利等。甲方对于发票的签收和抵扣并不视为对于金额的确认，应付款金额应以结算单为准。

10.5 尽管10.3条有支付时间约定，乙方知晓并同意乙方在向甲方申请付款前向甲方提交货物合格证证明文件、签收结算资料、合法合规足额的增值税发票等完整资料为本合同的主合同义务，甲方只有在收到所有合格的支付凭证后，才具备向乙方支付货款的基础。如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不全，则不能满足甲方的付款要求，因此造成付款延误，甲方不承担逾期付款的责任。

# 11.质量保证期

11.1质量保证期限为     年，并提供免费现场服务，终身维护。质保期自设备安装完成验收合格正式交付运行之日起计算。

货物的质量须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，在合理设计使用年限内满足工程需要，也不得低于货物的市场主流质量保证期，并同时保留甲方对乙方行使的其他权利。若国家、地方或行业对本合同产品的质保期规定长于本合同约定的，以国家、地方或行业规定的期限为准。

11.2 对质保期前 3 个月内，如产品有严重制造质量问题或缺陷，乙方应免费更换，在质保期内，如同一产品出现三次质量问题，乙方应免费更换，以保证甲方正常使用。乙方收到甲方通知后 2 天内，应给予书面答复；如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此产生的风险和费用将由乙方承担，甲方有权从货款中予以扣除，不足部分甲方有权按实际损失进行追偿。

11.3 乙方在产品系统集成过程中，如产品间技术性能相互不兼容而影响系统性能，由乙方承担一切责任，给甲方造成损失或不良影响的，乙方予以赔偿。

# 12.合同的变更与解除

12.1 本合同生效后，经双方书面协商一致，可变更或解除本合同。

12.2 如因不可抗力致使本合同无法履约的，甲乙双方均可解除合同，不承担违约责任。

12.3 如果业主与甲方之间关于本工程项目的合同变更或解除时，甲方有权根据实际情况变更或解除本合同，不承担违约责任。

# 13.违约责任

13.1 发出书面违约通知书

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）除甲方书面同意延长期限外，如乙方未能在合同约定及供货单规定的期限内提供部分或全部货物；

（2）如乙方未能履行合同约定的其他任何义务；

（3）如甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败或欺诈行为。（“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为）

13.2 合同终止及索赔

如乙方未能履行合同约定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后 2 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。合同终止不影响甲方向乙方提出的索赔。

如乙方破产或无清偿能力（包括被法院列为失信被执行人或法定代表人被限制高消费等），甲方可在任何时候单方书面通知乙方解除合同且不承担任何支付或赔偿责任，乙方应立即退还甲方已支付的预付款。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

13.3未终止合同执行

如果甲方根据13.2条约定，终止了部分或全部合同，甲方可以依其以适当的条件和方法购买与未交部分类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出，合同中未终止的部分乙方应继续执行。

13.4 甲方的违约责任

（1）如甲方存在违约情况，乙方可发函向甲方催告。

（2）如果甲方未按本合同约定的日期向乙方付款，乙方同意给予甲方 60 天的付款宽限期，宽限期内甲方不承担任何逾期付款责任。宽限期满仍未支付的，从宽限期次日起，按照同期贷款市场报价利率（LPR)支付逾期利息，违约金上限不超过合同价的 1 %，除此之外乙方不得向甲方主张任何其他费用或违约金。

乙方承诺不因甲方未按期足额支付为由停止供货（预付款除外），若逾期支付超过 60 日，则乙方有权暂停供货。

13.5 乙方的违约责任

（1）如乙方未经甲方书面同意而中途变更货物颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方应承担违约责任，并须按合同金额的 5 %向甲方支付违约金。

（2）如乙方未按合同约定的时间或数量交货和完成安装调试满足煮炉条件，甲方可选择部分接收，同时在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，要求乙方继续提供符合合同要求的货物或安装，造成设备交货期逾期的，每延误一天按按货物总价的 0.1% 交付违约金，最多不超过货物总价的 3% ，否则甲方有权无条件终止合同；造成设备整体交付周期逾期的，每延误一天按按合同总价的 0.1% 交付违约金，最多不超过合同总额的 3% ，否则甲方有权无条件终止合同。

如乙方未按合同约定的时间或数量交货和完成完成安装调试满足煮炉条件，严重影响甲方项目履约的，甲方有权立即单方解除本合同，乙方将按违约标的金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的所有损失。

（3）如乙方的货物包装全部不符合本合同约定时，则甲方有权单方解除本合同，乙方应按违约标的金额的5%向甲方支付违约金；如乙方的部分货物包装不符合本合同约定的，甲方可选择接收包装合格部分货物，乙方按照包装不符合本合同约定的货物价值的 5% 向甲方支付违约金；如因乙方部分货物包装不符合本合同约定导致乙方供货数量不满足本合同约定的，则甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同金额的5% 向甲方支付违约金。

（4）如因乙方提供货物存在质量问题（或不符合合同约定）或因乙方行为造成甲方或其他任何第三方财产损失、人员伤亡的，乙方应承担全部赔偿责任。

（5）如乙方提供质量保证书造假的，应按合同金额的5% 向甲方支付违约金，并按甲方实际损失进行赔偿。

（6）如乙方违反本合同的其他有关约定，则甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同金额的5% 向甲方支付违约金。

（7）违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方另行主张包括但不限于甲方因此而支出的律师费、诉讼费、保全费、调查取证费用、差旅费、鉴定费以及甲方遭受的第三方索赔、行政处罚等损失。

（8）如甲方因乙方原因被诉讼、被法院下达协助执行通知书或债务履行通知书的视为乙方违约，违约金按照5000元/次执行，甲方有权从任何应付乙方款项里扣除，如不够扣除的，甲方有权向乙方追偿；如因此导致甲方资金账户被冻结、划扣的，乙方还需承担甲方被冻结、划扣金额5%/次的违约责任。

（9）本合同约定或依法应由乙方承担赔偿责任，乙方拒绝或怠于赔偿的，甲方可直接先予赔偿，所需的费用直接从乙方合同价款扣除而无需取得乙方同意。不足的部分，甲方有权向乙方追偿。

（10）其他违约责任：/   ‌。

由于乙方责任应承担的违约金、赔偿款、各种罚款等费用，乙方有如下两种方式缴纳：①乙方可向甲方单独缴纳前述款项，缴纳完成后，甲方向乙方开具收款收据。②甲方有权在应付乙方的货款中直接扣除。甲方扣除各种罚款、赔偿款、违约金及其他统缴统支费用等视同拨付乙方货款，乙方无需再另行向甲方缴纳前述款项，但乙方仍须按照实际供货金额向甲方开具收款收据和增值税发票。

若甲方应付乙方的货款已全部支付完毕的，乙方应当按照第①种方式向甲方缴纳前述款项；若甲方欠付乙方的货款不足以全额抵扣前述费用的，乙方应向甲方另行支付不足以抵扣部分的款项，支付完毕后甲方仅向乙方就不足以抵扣部分款项开具收款收据。

如发生上述情形，甲方应向乙方发送通知，乙方选择第①种缴纳方式的，应当在收到甲方通知后的5日内按时缴纳至甲方指定账户。如乙方在接到通知后5日内未向甲方全额支付前述款项的，视为乙方同意甲方在欠付乙方的货款范围内进行相应抵扣。如不能全部抵扣的，甲方有权依法向乙方主张上述费用及甲方为实现合法权利实际支出的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费、公证费、鉴定费等）。

# 14.不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

# 15.知识产权及保密

15.1 乙方应保证该货物的商标、专利等知识产权归乙方所有，对于知识产权非乙方所有的货物，乙方应提供该货物的知识产权许可证明等合法来源证明。

15.2 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时，不会侵犯任何第三方的合法权益，不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权、工业产权及其他权利的主张、索赔或诉讼，乙方应完全地保护或者应甲方的要求保护甲方免受任何因乙方交付的货物侵害或滥用任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业产权及其他权利而导致的诉讼或争议解决程序或行政处罚等。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，前述费用包括但不限于甲方为挽回经济损失、声誉损失或处理该等法律纠纷所支付的律师费用、诉讼费、仲裁费、合理的差旅费以及其他合理、必要的支出。

15.3 若发生行政机构或司法机关要求停止侵权，导致甲方被禁止使用全部或部分货物时，由乙方通过更改、替换等方式让甲方继续使用以实现合同目的。因禁止使用该货物而给甲方造成的损失，由乙方承担。

15.4 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式自行使用或提供给任何第三方使用执行本合同而提供的技术资料、软件（包括不得整体使用或单独使用其中的某个部分），否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任，并要求乙方赔偿甲方因此而受到的全部损失（包括但不限于甲方因此而支出的律师费、诉讼费、保全费、调查取证费用、差旅费、鉴定费以及甲方遭受的第三方索赔、行政处罚）。

15.5 如乙方货物系由甲方或甲方委托乙方设计、研发，则该货物技术（包括但不限于货物的规格、样式、型号等）、专利申请权或专利权、货物版权等知识产权均归甲方所有；

15.6 乙方在甲方提供的技术图纸、设计方案、样品等资料的基础上形成或改进的技术成果及其相关知识产权，均归甲方所有。

15.7 保密信息：与本合同相关的任何信息以及乙方在本合同签订、履行过程中从甲方获得或知悉的任何非公开的技术信息和经营信息，包括但不限于产品计划、产品图片、产品信息、销售计划、奖励政策、客户资料、财务信息、交易数据、经营体系、第三方资讯，以及非专利技术、设计、程序、技术数据、制作方法、资讯来源，均构成甲方的保密信息。

15.8 保密：乙方对上述保密信息负有保密义务，除非经甲方事先书面同意，不得以任何方式向第三方披露，亦不得使用于本合同以外的其他目的，并应采取一切合理的措施使甲方的保密信息免于被散布、传播、披露、复制、滥用或被无关人员接触。如因执行本合同的目的需将前述信息提供给乙方员工，乙方应保证该员工按本合同约定严格履行保密义务。

15.9 本合同解除或终止后，乙方应确保销毁其持有的本合同项下甲方提供的有关资料，乙方不得留存任何复印件或其他任何形式的备份等，相关费用由乙方自行承担。甲方有权派员监督乙方的销毁过程或者要求乙方提供相关的销毁证明资料，乙方应积极配合并按甲方要求提供相关资料。

15.10 如乙方违反上述关于保密的约定，乙方应向甲方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于甲方因此而支出的律师费、诉讼费、保全费、调查取证费用、差旅费、鉴定费以及甲方遭受的第三方索赔、行政处罚等）。

# 15.11 本合同的终止、无效、变更或者解除，均不影响本合同第15条的效力。

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，也不得将本合同中及名下的任何收益和利益转让给他人。乙方承诺不得将对甲方的债权（包括到期与未到期）转让、抵押、质押给第三人，若因乙方擅自将对甲方的债权或利益转让给第三人、为第三方提供担保、质押、办理保理等，应按转让、抵押、质押金额的30%向甲方支付违约金。

# 16.争议解决

16.1争议解决前置程序

16.1.1双方如存在履约纠纷的，应充分进行内部沟通:

（1）乙方向甲方逐级反馈相关情况，甲方收到乙方反馈信息后及时跟进处理。

（2）在项目现场未能达成一致的，双方所属单位应正式行文，说明情况，提出诉求后进行公司层级的协商；公司层级协商未果的，应按约定的纠纷解决方式处理。

任何一方若未按上述程序进行沟通，且未书面通知对方就擅自进行外部投诉、信访等，另一方均可将上述行为视为对方违约，有权采取内部风险防控措施，包括但不限于对其进行内部限制交易、追究违约责任等。

乙方相关人员未经上述程序沟通，直接向政府平台或第三方平台发布相关信息或信访等的，甲方有权要求乙方撤换相关人员，如乙方不撤换，应按本合同约定支付违约金。

16.1.2甲方维权及争议解决联系人及联系方式：【xxxx】

乙方维权及争议解决联系人及联系方式：【xxxx】

16.2 经16.1约定的前置流程仍无法解决争议的，双方选择采用下列第（1）种争议解决方式：

（1）向 四川省德阳市 仲裁委员会申请仲裁，因仲裁发生的律师费用由双方各自承担；

（2）向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

# 17.送达

各方确认送达地址如下：

甲方收件人： ，联系方式：  ，身份证号 ：    电子邮箱： ，微信号：

地址：

乙方收件人： ，联系方式：  ，身份证号 ：      电子邮箱： ，微信号：

地址：

以上地址为双方往来文件及法律文件有效的送达地址。

甲方收料人员、乙方指定收货联系人、双方收件人信息变更的，应当书面通知对方，未通知导致对方损失的应予以赔偿。

甲方相关文件采取邮寄方式送达的，投邮至上述收件地址第三天视为送达；采取电子方式送达的，相关文件发送至上述电子邮箱、联系电话、微信、短信，视为已送达乙方。以多种方式送达的，以最先送达乙方的时间为送达时间。

# 18.其他约定

18.1 乙方人员及运输车辆等进入甲方施工工地范围时，需严格遵守甲方的有关现场安全及交通、文明施工等各项管理制度，乙方（含乙方委托的物流公司及或个人等乙方直接委托方，均视为乙方人员及设施）需承担因自身原因所造成的一切风险及损失（包括但不限于机械及人员在行驶途中、操作过程中发生的安全隐患、安全事故及由此引发的诉讼、索赔等），并负责赔偿对甲方造成的相关损失，且保证甲方不因此引发诉讼和受到牵连。

18.2 乙方需严格遵守国家有关廉政建设责任制规定和与甲方有关《廉洁协议》中有关对乙方的要求，与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并严格遵守与甲方签订的廉洁协议，乙方如有违反上述规定，给甲方造成经济损失的，应承担赔偿责任。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

18.4 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

18.5 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

18.6甲方项目部及项目经理等管理人员无权以甲方名义对外签订任何经济合同、无权以甲方名义提供任何担保及承诺，无权处分涉及价格调整、质量、安全、租期、担保等实质性权益。乙方承诺前述行为对甲方不发生法律效力，不得以此向甲方主张任何权利或费用。

18.7 本协议采用加粗字体表述内容，各方当事人均已尽到谨慎审查义务，确为各方当事人真实意思表示，各方均保证遵守执行。

18.8 乙方同意并承诺：已知悉甲方须遵守甲方有关合规管理制度和文件中对甲方和第三方（含乙方）的要求，乙方理解附件5《合规保护标准条款》是本合同的重要组成部分，乙方承诺遵守前述文件中有关诚信合规要求，并承担因未遵守甲方前述诚信合规要求而产生的一切责任和后果。

18.9 乙方为中小企业的，与甲方订立本合同时，应当主动告知其属于中小企业，否则甲方将免于承担《保障中小企业款项支付条例》规定的大型企业相关责任。

# 19.合同生效

19.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

19.2如需变更或补充合同内容，经协商，双方应签署书面变更或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

19.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力（如有违反，视为违约，按前述有关违约条款处理）：

附件1：标的物清单

附件2：锅炉产品数据表

附件3：设备供货计划表、安装进度计划表

附件4：技术协议

附件5：现场安装施工安全技术方案

附件6：煮炉、试运行、耐压试验安全技术方案

附件7：授权委托书

附件8：廉洁协议

附件9：合规保护标准条款

附件10：一年内易损件清单（赠送）

附件11：专业工具清单（如有）

（以下为签字盖章页，无正文）

| 甲方 （盖章）： |  |  | 乙方 （盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（或授权代表）： |  |  | 法定代表人（或授权代表）： |  |
| （签字） |  |  | （签字） |  |
| 组织机构代码： |  |  | 组织机构代码： |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |
| 开户行： |  |  | 开户行： |  |
| 帐 号： |  |  | 帐 号： |  |
| 合同签订地点： |  |  |  |  |
| 合同签订时间： |  |  |  |  |

# 附件1：标的物清单

标的物清单

货币单位：人民币元（CNY）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 金额 | 到货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、送货单务必注明“项目名称、合同编号”，合同注明产地的送货单必须注明产地且与合同相对应，送货单需经合同中约定的双方指定人员签字后方可生效。

2、结算时请附上经甲方签字确认的送货回单、电子版结算清单，经确认通知乙方开具增值税专用发票，发票上须备注“合同编号”。

3、本价款包含但不限于产品费、设计费、制造费、试验费、包装费、专利费、保险费、税费、检验费、运输费、装卸费、出库费、工厂检验费、报建费、安装费（含机械及各种措施费）、调试费、安装质量监督检验、保修费、风险费、利润、为使用户正常操作与维护所必须提供的技术培训费、预期市场价格涨跌、各类规费、汇率变动、国家与地方政府政策改变引起的费用等实现合同目的一切费用。

4、乙方实际供应的材料必须与合同厂家一致，每件挂有出厂铭牌及相应的质量保证书，否则甲方有权不予接收。

5、本标的物清单量为暂估，不得作为结算支付依据，结算时以实际供货量为准。

（以下无正文，为清单签署页

甲    方： 乙  方：

法定代表人：（盖章）                  法定代表人：（盖章）

签订时间：  年   月   日

签订地点：

# 附件2：锅炉产品数据表

# 附件3：设备供货计划表、安装进度计划表

# 附件4：技术协议

# 附件5：现场安装施工安全技术方案

# 附件6：煮炉、试运行、耐压试验安全技术方案

# 附件7：授权委托书

授 权 委 托 书

致：：

兹授权我司（身份证号码：），作为我司

与贵司签订的关于 《物资采购合同》（合同编号：）中我司的代理人，委托内容：代表我司向贵司递交进度结算单、最终结算单，确认进度结算价款和最终结算价款等结算手续，代表我司签署相关文件，以及代表我司领取贵司支付本合同项下的货款的票据等。特此说明。

委托单位全称：      （加盖单位公章）

委托人：      （法定代表人签字或盖章）

年月日

代理人声明：我系上述的代理人，对以上内容及所留印章的真实性负法律责任。

代理人（本人签字）：

年月日

法定代表人、代理人身份证复印

# 附件8：廉洁协议

廉洁协议

甲方：

乙方：

为维护公平竞争，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和甲方有关规定，经双方协商，签订本廉洁协议。

第一条 甲乙双方共同责任

（一） 严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二） 严格遵守职业道德和市场规则，共同营造公平公正的合作环境。

（三） 加强有关人员的管理和廉洁从业教育， 自觉抵制不廉洁行为。发现对方存在违规违纪违法行为，应及时制止并向对方上级单位或纪检部门、司法机关举报。

第二条 甲方及其人员的责任、

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二） 不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三） 不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四） 不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国境、旅游等提供方便。

（五） 不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正开展工作的宴请及健身、娱乐等活动。

（六） 不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七） 不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八） 不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一） 不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二） 不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三） 不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四） 不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国境、旅游等提供方便。

（五） 不得为甲方人员安排有可能影响公正开展工作的宴请、健身、娱乐等活动。

（六） 不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七） 不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八） 甲方对涉嫌不廉洁行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、做证的义务。

第四条 违约责任

（一） 甲方及其人员有违反本责任书第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二） 乙方及其人员有违反本责任书第一条、第三条规定的，根据具体 情节和造成的后果， 甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，对发 生不良表现的供应商给予书面警告、暂停交易资格、扣减采购平台交易保证金、降级、取消合格供应商资格、禁入等处罚，并扣减相应的量化考评综合评分（详细处罚措施见供应商管理相关规定或制度）；涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任。

第五条 其他

本协议作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。本协议与采购合同有效期一致。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：   法定代表人（或授权代表）：

日期：                  日期：

# 附件9：合规保护标准条款

甲方：

乙方：

双方同意，本条款构成双方之间订立的合同的重要组成部分，双方应共同遵守本条款。

一、公务人员的定义

本合规标准保护标准条款中的“公务人员”应包括但不限于下列人员：

（一）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力授权行事的人士。

（二）国际组织的官员、雇员和代表。

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员。

（四）公共企业，即政府直接或间接控制或施加决定性影响力的企业的官员及雇员。

二、遵守合规义务

乙方在此声明、保证及承诺，与本协议项下进行的活动或交易相关的乙方及乙方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表乙方行事的个人及相关方，过去3年内未曾、将来亦不会违反，或致使甲方违反《中华人民共和国刑法》《联合国反腐败公约》《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》，及业务所在国的反腐败、反欺诈、反串通及反不正当竞争法律、法规及规则等。

乙方特此声明、保证及承诺，乙方及乙方关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方严格遵守甲方的《员工合规行为准则》，不诱导或者促使甲方员工发生任何违反《员工合规行为准则》的情形。

乙方特此声明、保证及承诺，乙方及乙方关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，过去3年内未曾、将来亦不会发生以下任何不合规行为：

（一）为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利益：

1. 不当影响公务人员的行为或决定；

2. 诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

3. 诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

4. 协助乙方、甲方或甲方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

（二）为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

1. 意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

2. 知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

（三）欺诈行为，指任何故意或不顾后果地误导或试图误导一方，以获得经济或其他利益或避免义务的行为或不作为：

（四）胁迫行为，指直接或间接损害或伤害，或威胁损害或伤害任何一方或一方的财产，以不正当地影响一方的行为；

（五）串通行为，指两方或多方为了达到不正当目的而进行的一种安排，包括通谋试图对另一方的行为产生不正当的影响；

（六）妨碍行为，指故意破坏、伪造、改变或隐瞒调查所需的证据材料或提供虚假材料严重妨碍对被指控的腐败、欺诈、胁迫或串通行为进行调查，和/或威胁、骚扰或胁迫任何一方使其不得透露与调查相关的所知信息或参与调查，或企图严重妨碍调查和行使合同约定的检查和审计权利的行为。

三、持续义务

乙方在此声明并保证：乙方和乙方的关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守合规义务的相关规定。

四、公务人员参与

除已向甲方披露的情形外，乙方现有的高级管理人员、董事、最终受益人、股东（此处不包括上市公司的股东）及雇员均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述高级管理人员、董事、最终受益人、股东或雇员成为公务人员时，乙方应在合理时间内通知甲方。

五、无私设资金

在本协议有效期内，乙方不会因为接受合规义务所禁止的支付，或为规避合规义务所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议下拟进行的交易相关。

六、合规声明

自本协议签署之日起，在每满一年之前30天内，乙方应提供其遵守前述合规义务的年度合规声明。

七、赔偿

乙方承诺：甲方及其代表、高级管理人员、董事、雇员及股东不承担因乙方违反本合规保护标准条款项下陈述、保证与承诺或乙方存在其他不合规行为而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、损失赔偿金或上述个人或相关方的经济损失。如果甲方及其代表、高级管理人员、董事、雇员及股东因乙方的任何不合规行为遭受任何经济或声誉损失或任何处罚，则乙方负有赔偿全部实际损失并支付合同标的金额10%的额外违约金的义务。

八、终止权

根据可靠消息来源，包括但不限于乙方陈述或有正当来源的新闻报道，如甲方认为乙方已实质性违反其在本合规保护标准条款中的遵守合规义务的相关陈述、保证与承诺，则视为乙方实质违反本协议。无论乙方是否因为违反合规义务而获罪或受到其他惩罚，甲方都有权终止本协议，甲方无须为此承担罚金或对乙方支付任何赔偿，且有权向乙方就协议终止的损失进行索赔。

九、审核权

乙方应保留所有必要记录以证明其遵守本合规保护标准条款的规定。乙方同意，经甲方事先通知，甲方或甲方指派的审计事务所可查阅或审核乙方与本协议履行相关的会计账簿和记录。甲方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且应仅为合规审核目的。本条所列审核费用应由甲方独立承担。

十、费用

乙方履行本合规保护标准条款项下义务所产生的成本及费用应完全由乙方承担。

十一、通知

乙方同意，如其发现甲方或其雇员或者代理存在任何不合规行为，或者乙方或其雇员、代理或者股东因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，应立即通知甲方；此外，如乙方发现乙方或其雇员、代理或者股东因违反合规义务而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知甲方。

甲方的相关联系方式如下：

咨询举报电话：

咨询举报邮箱：

甲方：                   乙方：

法定代表人：               法定代表人：

（或委托人）                （或委托人）

甲方代表：               乙方代表：

签约时间：        年       月       日

签约地点：

# 附件10：一年内易损件清单（赠送）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

# 附件11：专用工具清单（如有）