四川宏达股份有限公司

智能化控制系统采购比选文件

编号：YS-GKBX-2026-SB73

比选人：四川宏达股份有限公司

2026年3月31日

四川宏达股份有限公司

智能化控制系统采购比选文件

编号：YS-GKBX-2026-SB73

各单位：

四川宏达股份有限公司为蜀道投资集团有限责任公司控股的上市公司，于2001年在上海证券交易所上市（股票代码：600331），注册资金贰拾亿叁仟贰佰万元整，是以有色金属冶炼、磷化工为主业的集多元化、多产业于一体的大型股份制企业。

本招标项目为四川宏达股份有限公司电解锌冶炼系统设备更新项目的智能化控制系统（简称DCS系统，下同），招标人为四川宏达股份有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

- 一、项目概况与招标范围

1、项目概括：

本项目为四川宏达股份有限公司电解锌冶炼系统设备更新项目的智能化控制系统，旨在通过引入先进的DCS系统，提升生产自动化水平与工艺稳定性。项目涵盖冶炼厂PID流程图设计及HAZOP分析、DCS系统、仪器仪表设备及安装辅材采购、自控安装施工、控制系统调试及人员培训等全流程服务。

2.招标范围：

投标人须对本项目所涉及的全部工程内容进行整体投标，不允许只对部分内容进行选择性投标。招标范围包括但不限于以下内容：

设计：冶炼厂大、小系统PID流程图（管道及仪表流程图）设计及HAZOP分析（危险与可操作性分析）；

设备供货： DCS控制系统、各类新增仪表及控制阀、中控室大屏、电缆及辅材等全部设备材料的采购、供货、运输。

安装施工： 上述设备材料的安装、接线、系统集成；系统调试： 控制系统软件组态、画面制作、单机调试、系统联调、回路测试、模拟试运行、带负荷试运行；系统整合，与原有及新增控制系统的对接及数据通讯；

其他：系统投运后的测试、验收、技术培训、操作手册编制、竣工资料整理移交； 质保期内故障响应、免费维修及技术支持。

2.1 标的物明细

本次招标标的物为四川宏达股份有限公司电解锌冶炼系统设备更新项目的智能化控制系统所涉及的全部设备、材料及相关服务，具体内容如下。

2.1.1冶炼厂大、小系统PID流程图设计

2.1.2 HAZOP分析

2.1.3 DCS控制系统及中控室大屏

| DCS系统规模（详见DCS技术规格书） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 信号类型 | 信号点类型 | 需求点数合计 | 大系统 | 小系统 |
| 1 | 模拟量输入(AI) | AI 4~20mA | 633 | 382 | 251 |
| 2 | 模拟量输出(AO) | AO 4~20mA | 96 | 56 | 40 |
| 3 | 开关量输入(DI) | 干接点，24VDC巡检 | 139 | 105 | 34 |
| 4 | 开关量输出(DO) | 干接点 | 95 | 75 | 20 |
| 5 | Modbus-RTU | RS485通讯 | 6 | 6 | 0 |
|  | 合计： |  |  | 624 | 345 |
| 中控室大屏（详见《自控安装综合材料清单》中控大屏技术要求部分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 大屏 | 品牌：京东方、利亚德、海康威视、大华 | 块 |  | 墙面尺寸：长12m、高4.5m、（现场测绘做效果图） |
| 2 | LED屏 | 品牌：京东方、利亚德、海康威视、大华 | 块 |  |  |

2.1.4 仪表设备

详见附件《自控安装综合材料清单》中“新增仪表设备清单”部分。

2.1.5 电缆及辅材

详见附件《自控安装综合材料清单》中“综合材料清单”部分。

2.1.6 安装与施工服务

完成本工程全部设备、材料的安装、接线、调试工作，包括但不限于：

- （1）现场仪表安装、接线、校准；

- （2）控制柜/机柜安装、内部配线；

- （3）电缆敷设、桥架安装、穿线管敷设；

- （4）接地系统安装（工作接地、保护接地、防雷接地）；

- （5）中控室大屏安装及装饰配合；

- （6）自控系统软件组态、画面制作、报警设置、历史数据配置；

- （7）系统联调、回路测试、模拟试运行、带负荷试运行；

- （8）与原有及新增控制系统的对接及数据通讯；

（9）技术培训、操作手册编制、竣工资料整理移交。

2.2其他说明

- 2.2.1本工程不包含土建施工内容（如设备基础浇筑、控制室墙体改造、静电地板铺设等），但投标人须负责提供设备基础图、开孔位置图等设计提资，并配合土建施工方完成相关预留预埋工作。

- 2.2.2投标人须保证所供设备、材料及施工质量符合国家及行业现行标准，并确保系统整体性能满足招标文件技术要求及现场生产工况。

- 2.2.3投标人所报价格应包含上述全部标的物的供货、运输、安装、调试、培训、税费、管理费、利润及质保期内服务等所有费用。

- 3、标的物技术要求

详见《自控系统技术规格书》、《自控安装综合材料清单》、《平面总图》等技术文件。

- 4.投标人资格要求

4.1资质要求：

4.1.1 生产商营业执照经营范围包含工业自动控制系统装置（或自动化信息系统）制造及销售。代理商除提供本公司营业执照外，另需提供生产商营业执照及生产商授权销售证书。

4.1.2 PID流程图设计资质文件

4.1.3 HAZOP分析资质文件

4.1.4 安装与施工服务资质文件

4.2业绩要求：提供2023年1月至今的DCS系统销售业绩。代理商提供生产商业绩予以认可。

5.项目地点：四川省德阳市什邡市师古镇。

6.结算要求、付款方式、交货期、质保期及验收要求。

6.1 中标人开具全额增值税专用发票（税率13%）。

6.2付款方式：合同生效之日起10个工作日内招标人向中标人支付合同总金额的30%；货到招标人处，经招标人运行验收合格且收到中标人出具的合法有效的符合招标人要求的增值税专用发票之日起20个工作日内支付合同总金额的60%，余10%作为质保金，待质保期结束且无质量异议后，在期满之日起20个工作日内无息支付。

6.3 交货期：合同生效之日起45个自然日内，完成项目安装调试（优先完成大系统安装调试）。

6.4 质保期：标的物到厂运行验收合格、双方确认后起12个月内或货到中标人现场18个月（因招标人原因未安装投用），以先到为准。

# 6.5验收要求：

# 6.5.1 按标书或合同约定的规格型号及配置进行入库验收。

# 6.5.2 按《自控系统技术规格书》、《自控安装综合材料清单》要求，对相关资料验收。

# 6.5.3 72小时运行验收。

# 7.比选文件的获取

# 获取方式为：自 2026年3月31日14时 00 分至 2026年4月8日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。

# 8.响应性文件的递交

# 8.1技术文件递交截止时间：2026年4月8日10 时 00 分。比选申请人同时提供纸质版技术投标文件正本副本各一套（盖章），包括电子版（PDF格式盖章）。采用线下寄送方式，收件信息：四川省德阳市什邡市洛水镇南元村，四川宏达股份有限公司集采中心 姚洪兵13908109048 。

# 技术文件组成部分：详见附件1。

# 8.2商务文件递交截止时间：2026年4月8日10 时 00 分。比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。

# 商务投标文件组成部分：详见附件2。

9.本项目需要缴纳投标保证金。本项目投标保证金为现金：人民币伍万元整（¥50000元）。

投标人应于2026年04月8日10时0分前以单位名义从投标人账户转账至以下账户：

开户名称：四川宏达股份有限公司

开户行及账号：中国银行什邡文化南街支行122553636205

投标人需备注：宏达股份DCS系统保证金

- 10.本项目采用综合评审法进行比选。评标委员会对满足招标文件要求的投标文件，按评分由高到低推荐1至3名中标候选人（评分相同则平行推荐），评标委员会评审结果只作为投标人获取中标候选人资格推荐依据，中标人由招标人综合评审后确定。评分细则如下：

| 序号 | 评分项目 | 细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（总金额） | 1.评标基准价=最低有效评标价×50%＋有效评标价的平均值×50%。 2.评标价等于评标基准价或低于或高于评标基准价5%及以内的，得满分60分。 3.对于低于评标基准价超过5%（不含）的评标价，对超过5%的部分每低1%减0.5分，不足1%的按线性插入法计算。如低于基准价5.5%，扣减分为（5.5-5）*0.5=0.25分。 4.对于高于评标基准价的评标价，每高1%减1分，不足1%的按线性插入法计算。如高于基准价5.5%，扣减分为（5.5-5）*1=0.5分。 5.报价得分最低分为满分X60%，即36分，低于36分者，计为36分。基准价及偏差率数值保留两位小数，采用四舍五入进行计算。 | 60 |
| 2 | 业绩（代理商提供的生产商业绩予以认可） | 1.2023年1月1日至今，地点在中国境内的类似业绩（类似业绩是指：投标人在国内单个自动化控制系统合同金额300万及以上业绩），每1个有效业绩合同得0.5分,以此类推累计，本项最高得2.5分。 - 2.所提供的有效类似业绩为硫酸装置使用，每1个有效业绩合同加0.5分,以此类推累计，本项最高加2.5分。 - 3.其他有效业绩（单个自动化控制系统合同金额不足300万或不能证明用于硫酸装置使用），每1个有效业绩合同加0.2分,以此类推累计，本项最高加2分。 评分说明：同时满足1#和2#项要求的有效业绩，只能按1个业绩计算，不能重复计算；提供多项满足1#、2#、3#项要求的有效业绩的，总得分不超过5分。保留2位小数。 | 5 |
| 3 | 生产商基本情况及综合实力 | 根据产品品牌行业知名度、社会口碑，生产企业获奖、管理水平、生产装备、公司规模、质量控制能力、技术开发能力等综合评估供应商履约能力等进行评判：优得（4-5）分，良得(2-3.9）分，一般得(1-1.9）分。保留2位小数。 | 5 |
| 4 | 项目技术方案 | 项目设计科学、先进、可实施及适用性强，设备选型合理、配置科学，总体技术方案涵盖招标文件中的全部内容（PID图设计及HAZOP分析、配置表、参数表、控制系统方案等），方案清楚，适应用户现场需要。根据各投标人提供的方案，综合评审进行评判：优得（5-7）分，良得(2-4.9）分，一般得(1-1.9）分。保留2位小数。 | 7 |
| 6 | 交付周期（含安装调试） | 按照满足招标文件要求，交付周期41-45天，得分5-10分；36-40天，得分11-20分。超过45天，该项不得分。 | 20 |
| 7 | 售后服务 | 能提供项目技术咨询，提供人员及操作培训方案完整，培训目标清晰。售后服务体系、服务方案、响应时间等进行综合评判，(0-3）分。保留2位小数。 | 3 |
| 得分合计 |  |  | 100 |

# 11.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。技术咨询：王先生13700903942 魏先生13980111611

# 商务咨询：姚先生13908109048

# 地 址：四川省德阳市什邡市师古镇          邮 编：618401

四川宏达股份有限公司

2026年3月31日

附件1：技术投标文件组成

### 四川宏达股份有限公司

智能化控制系统采购项目

技术响应性文件

供应商名称：                    （盖单位章）

1.目录

2.营业执照

3.PID流程图设计资质

4.HAZOP分析资质

5.安装施工资质

6.法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）

7.业绩证明文件

8.投标人基本情况及综合实力

9.项目技术方案

10.交付周期说明（含安装调试）

11.售后服务方案

- 营业执照（代理商需另提供生产商营业执照及授权文件）营业执照（代理商需另提供生产商营业执照及授权文件）

2.PID流程图设计资质（住建部门核发的化工石化医药行业（化工工程）专业乙级或甲级设计资质证书，提供第三方资质文件予以认可）

- 3、HAZOP分析资质文件（提供第三方资质文件，如：营业执照、ISO 9001质量管理体系认证、持证的HAZOP主席及跨专业分析成员（工艺、仪表、安全、操作等）证明文件）

- 4.安装施工资质文件（机电安装工程专业承包资质，三级及以上）

- 5.法定代表人身份证明和授权委托书（任一即可）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性别：年龄：职务：系            （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人：（签字）

年月日

注：(1)本法定代表人身份证明适应于法定代表人(或负责人)亲自递交比选申请文件的情形，投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件。

（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。

或：

授权委托书

本人 （姓名）系（投标人全称）的  (法定代表人/负责人)  ，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）  的投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权,委托期限：

特此委托。

投标人：（全称、盖单位章）

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期:   年   月  日

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件背面 |

注：(1)本授权委托书适应于法定代表人(或负责人)不亲自递交投标文件而委托代理人递交的情形，后附法定代表人和代理人身份证复印件（正、反面），投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件；

（2）上述的负责人指投标人营业执照上载明的负责人。

6.业绩证明材料（代理商提供生产商业绩予以认可）。

（1）提供近三年（2023年1月至今）DCS系统销售业绩。业绩证明资料要求：合同关键页（至少包含合同首末页、合同总额页、合同标的页、装置应用行业体现页、签订时间页、签字盖章页等足以证明业绩的有效材料）。同一家单位多次采购，业绩数量可累计。“备注”栏中注明该项合同金额及用途。

销售业绩汇总表：

| 序号 | 合同签订时间 | 业绩单位 | 产品规格 | 产品数量 | 应用行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 家 | / | 台 |  |

  - （2）其它业绩证明材料：

若合同内容无法证明业绩准确参数及用途，则须提供用户使用证明并附合同复印件，同时加盖投标人公章。格式如下：

供货业绩用户证明文件

最终用户使用证明（范本）

XXX (投标人名称)向我公司提供应用于XXX（项目或装置名称）的DCS系统X套，（合同签订时间：XX年XX月XX日）。设备运行稳定，各项性能指标满足技术要求。

特出此函，以资证明。

XXX (用户名称)盖章

XX年XX月XX日

注：比选申请人认为需要补充的其它材料，格式自拟。

7.投标人基本情况及综合实力

一、供应商基本情况

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商全称： |  |
| 2 | 企业成立时间： |  |
| 3 | 地 址： |  |
| 4 | 注册资本： |  |
| 5 | 法人代表： |  |
| 6 | 企业性质： | 国有 私营 股份 合资 独资 |
| 7 | 一般纳税人资格： | 是 否 |
| 8 | 税号： |  |
| 9 | 开户行： |  |
| 10 | 账号： |  |
| 11 | 联系人/电话/邮箱： |  |
| 12 | 经营范围： |  |
| 13 | 资产规模： |  |
| 14 | 产能规模： |  |
| 15 | 最近两年销售收入： |  |
| 16 | 职工总数/技术人员数量： |  |
| 17 | 质量认证情况： |  |
| 18 | 供应商类型： | 生产型供应商 经销型供应商 |
| 19 | 供应产品的种类： |  |
| 20 | 车间占地面积： |  |

二、重点项目情况

1.生产装备情况

①厂区大门、车间生产现场图片。

②生产工艺流程（重点供我公司产品的生产工艺流程并配照片）。

③装备情况（重点提供主要工序的关键设备并配照片）。

2.质量控制能力（重点质量控制部门、主要检测设备、质量管控制度及相关检测报告等并配照片或复印件）

①是否有专门质量控制部门与检测机构，人员配置情况。

②.质量控制相关制度与质量控制记录（如原料入厂控制、加工过程控制等）。

③主要检测设备与检测记录（如原料入厂检测、中控及成品检测等）。

3.技术开发能力（重点其技术来源、是否具备产品改善或开发的能力、是否有专门的技术开发部门和研发人员，近年技术开发成果等，并配照片等）。

4.其他情况

①生产现场组织管理水平、生产情况是否正常（开工率等）等。

②使用业绩情况，尤其与我公司相同行业、相似规模企业的使用业绩。

③企业在当地或行业的地位（企业所获荣誉，如“高新技术企业”、“行业排头兵”、“地方名牌”、“地方诚信企业”、“当地纳税大户”“行业协会理事（会长）单位”、“国家标准参与制定企业”等，并配照相）。

④资质证书、体系认证证书等证明材料的复印件。

三、自我评价

投标人结合行业情况、其它潜在投标人企业情况，详细介绍本企业在行业的地位，对行业发展所作贡献，在行业内所具有的突出优势（包括研发、设计、制造、人才、集成等方面）。

格式自拟。

8、项目技术方案

投标人应按照招标人的招标文件及技术规格书要求和国家相关标准，作出响应。要求：项目设计科学、先进、可实施及适用性强，设备选型合理、配置科学，总体技术方案涵盖招标文件中的全部内容（配置表、参数表、控制系统方案等）格式由比选申请人自拟。技术方案包括但不限于如下内容：

（1）提供供货清单，随机备件（如有）、专用工具等（如有）、产品说明书、相关技术资料交付清单。包括硬件及软件说明书、全部硬设备的安装图纸、操作手册、工程组态和维护/维修手册、培训资料等。设备及资料供货清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/参数 | 计量 单位 | 数量 | 生产厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

注:

1.此处所列项目应按照招标文件及技术规格书的全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。

2.投标人可根据实际供货内容自行修改。

3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。

（2）施工方案、控制室平面布置图、系统配置图等。

（3）技术响应表：投标人应根据招标文件及技术规格书要求作出响应（格式自拟）

| 序号 | 名称 | 选型 | 文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件及技术规格书中规定的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.“是否偏离”项下应按不同型号单独列出，填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

3.“备注”处可填写偏离情况的说明。

4.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其响应或中选资格。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。

5.若未明确应答的条款均视为接受及满足采购文件要求。

  - （4）PH计、雷达、调节阀技术规格书

提供PH计技术规格书、包括但不限于，规格型号、参数、生产商品牌；

提供雷达技术规格书、包括但不限于，规格型号、参数、生产商品牌；

提供调节阀技术规格书、包括但不限于，调节阀规格型号、位号、参数（阀体阀芯阀座材质、泄露等级、密封材质、）、生产商品牌、执行器生产商、规格型号及推力（力矩）数据；

  - （5）项目管理组成机构

| 类别 | 拟任职务 | 姓名 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 安装队伍人员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 品控员 |  |  |  |  |
|  | 技术员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

注：附相关人员的证书复印件

投标申请人：（全称、盖章）

日 期:年月日

9.交付周期说明：对PID流程图设计报告、HAZOP报告交付期、设备交付工期、安装调试工期进行具体说明，格式自拟。

说明：供应商必须据实填写说明，不得虚假应答，否则将取消其响应或中选资格。若在承诺期未能完成合同约定，将承担违约责任并赔偿损失。如对标书要求的工期有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。

投标申请人：（全称、盖章）

日 期:年月日

  - 10.售后服务方案

要求明确技术培训方案，培训目标，售后服务体系完善，售后响应时间，格式由比选申请人自拟。包括但不限于：

1、需附产品制造厂家或投标人设立的距招标人最近的服务网点情况（网点多者可自制表格）——服务网点名称：；地址：；注册资本金：元；员工总人数人（其中：技术人员数人；维修人员人）；成立时间：；服务电话：；传真：；负责人及联系电话：。自制表格请加盖公章。

2、说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施。

3、培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

4、其他售后服务承诺。

比选申请人名称：（单位公章）

附件2：商务投标文件组成

### 四川宏达股份有限公司

智能化控制系统采购项目

商务响应性文件

供应商名称：              （盖单位章）

1、投标质保金回单

投标申请人：（全称、盖章）

日 期:年月日

2、报价文件

报价汇总表

四川宏达股份有限公司：

根据贵司智能化控制系统项目的招标要求，我司经研究招标文件（项目名称：项目编号：         ），报价如下（含税） ：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID图设计 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | HAZOP分析 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | DCS系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 仪表及设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电缆及辅材 |  | ... | ... |  |  | ... |
| 6 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注1：

- 报价包含投标人完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用等全部内容的含税价。若各项税率不同，请单独注明。

- 投标人需补充填写DCS系统的完整准确规格型号（包括软件版本号）。

- 表格可由投标人自行增减。

注2：商务响应条款

1.报价总金额（含税）：

2付款方式：

3.供货周期：

4.质保期：

投标人承诺：

（1）一旦中标，我司愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同，保证质量，如期交货。

（2）投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。

（3）我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月

  - 3、分项报价明细表

  - 3.1 PID图设计及HAZOP分析报价明细

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID图设计 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | HAZOP分析 |  | 套 | 1 |  |  |  |

3.2  DCS系统报价明细（含税价格：元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号或参数 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统机柜 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全栅柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 继电器柜 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电柜 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络柜 |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务器柜 |  |  |  |  |  |
| 7 | 操作台（含座椅） |  |  |  |  |  |
| 8 | 打印机 |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程师站 |  |  |  |  |  |
| 10 | 操作员站 |  |  |  |  |  |
| 11 | 交换机 |  |  |  |  |  |
| 12 | UPS |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

1.此处所列项目应按照招标文件及技术规格书的全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。注明卡件数量、点数。

2.投标人可根据实际供货内容自行修改。

3.3 现场仪表报价清单（含税价格：元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

3.4 线缆及辅材报价清单（含税价格：元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

  - 3.5安装调试费用

| 序号 | 服务名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标应根据招标人提供的技术规格书配置要求，提供详细的分项价格明细，表格内容可根据实际配置自行修改、增加或删减，需体现信号模块数量及点数，安全栅数量等。

2.报价应包含投标人完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备、运输、保险、代理、安装、调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用等所有费用。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：合同

购销合同

合同编号：GY-2026-

买方：四川宏达股份有限公司

卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买下列标的物宜达成本合同，具体内容如下：

- 标的物基本信息

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到厂单价（元） | 税率 | 税额（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币总金额（大写）：元。该价款为一次性包干总价，系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括但不限于材料费、包装费、运费、保险费、安装及调试费用、税金等。除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量标准及要求
1、质量要求：按国家标准执行，满足买方使用要求。
2、质保期：标的物到厂运行验收合格、双方确认后起12个月内或货到中标人现场18个月（因招标人原因未安装投用），以先到为准。

第三条  交付地点、交付方式及交付时间
1、交付地点：买方四川宏达股份有限公司有色金属分公司指定地点（四川省德阳市什邡市师古镇）。
2、交付方式：卖方负责送（发）货到交货地点，并安装调试。
3、交付时间：

第四条  运输方式、包装要求、费用承担
1、运输方式：汽车运输。
2、包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3、风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条  标的物验收及异议处理
1、标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切指标以买方的验收结果为准。

2、如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。

3、卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质且双方一致认可的第三方机构检测，第三方机构检测显示标的物合格的，费用由买方承担；第三方机构检测显示标的物不合格的，费用由卖方承担；如卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。

第六条  付款方式及发票
1、合同生效后10个工作日内买方向卖方支付合同总金额的30%；货到买方，经买方入库验收合格且收到卖方出具的合法有效的符合买方要求的发票后20个工作日内支付合同总金额的60%，余10%作为质保金，待标的物质保期结束且无质量异议后，买方在期满之日起20个工作日内无息支付。以银行现汇或银行承兑支付。
2、发票：一票制，卖方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条  违约责任
1、卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2、卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3、卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5%向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4、卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。

5、因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在【  】日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第八条  争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条  合同有效期限
本合同有效期自2025年**月**日起至质保期结束之日止。合同有效期限届满本合同自动终止。
第十条  合同生效及份数                                         
本合同自买卖双方盖章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
十一条  其它约定事项
1、买方一切行为和意思表示以买方的公章或合同专用章为准，其他印章或者员工私人行为不视为买方的行为或意思表示，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2、质量问题处理：质保期内，经双方代表现场检查并确认是产品质量问题，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还需方已付款项，买卖双方签订产品质量问题处理协议书。
3、双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，前述通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

4、合同附件（配置清单）作为本合同的验收标准，具备同等法律效力。

5、买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期（自应付未付之日起1个月）。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。

（以下无正文）

| 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村 | 通讯地址： |
| 开户行：中国银行什邡支行 | 开户行： |
| 帐号：121203636202 | 帐号： |
| 税号：91510600205363163Y | 税号: |
| 签订地点： | 签订日期： |

合同附件（配置清单）：