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什邡磷化工分公司
 二吸塔制作安装比选文件
                          编号：SFLHG-GKZB-2026-HW91
各单位：
由四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因生产需制作安装二吸塔，本着“公开、公平、公正”的原则，现对二吸塔制作安装进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
一、标的物：二吸塔制作安装1套。
二、比选人：什邡磷化工分公司 
三、具体内容及要求：
1.内容：二吸塔塔体及配套平台、扶梯、支架制作安装，按图制作，图纸详见附件。
2.业主提供钢材、电源（380V、220V），负责壳体外部底漆、防腐、涂装。
3.投标方负责氧气、乙炔、焊材、搭架、吊装以及检测等。
4.投标者应在合同生效后七天内，提交由业主方负责采购的物资清单、工厂检验和试验的计划给买方审查。检验可根据买方的意愿，在任何合适的时间地点，在装配前、装配过程中或装配后进行。
5.要求投标方提供的资料：
5.1投标者提交的文件资料的范围、内容、份数及时间要求，按附件《卖方图纸资料要求》中的规定。
5.2提供主要参数的检测报告：如钢壳直径、高度偏差，孔洞位置及标高偏差等；
5.3钢壳焊缝检测报告、壳体安装调试结果报告；
6.安装地点：什邡磷化工分公司洛水镇
7.完成时间：合同签订生效后，预付款到账之日起40个工作日内完成安装制作。
8.付款方式及发票： 
①付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；制作安装验收合格后，招标方再按合同总额的60%支付货款，中标方10个工作日日内开具的合法有效的全额增值税专用发票；剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。
②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率  %)。
9.质保期：质保期18个月，以合同为准。自安装验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。
10.比选文件的获取
获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
11.响应性文件的递交
递交截止时间：2026年 8月13日 10时 0 分。
比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
12.响应性文件的要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。
②提供近三年（2023年1月-2026年1月）相关制造及销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。
③.资质要求：投标人具备有效安全生产许可证，且具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。 
13.本项目采用符合响应性条款后的最低投标价法。
14.验收方式：
比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等按照现行国家标准验收。
15.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。
商务联系人：曾先生  13508001166
技术联系人：李先生  15883610983
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401           



什邡磷化工分公司
[bookmark: _Hlk155791057][bookmark: _Toc269113527][bookmark: _Toc318986166][bookmark: _Toc275014947][bookmark: _Toc238797630][bookmark: _Toc275019290][bookmark: _Toc303149804][bookmark: _Toc275019684][bookmark: _Toc16684][bookmark: _Toc274596702][bookmark: _Toc238552273][bookmark: _Toc268793030][bookmark: _Toc274236999][bookmark: _Toc275019836]2026年7月29日


第二章 
合同条款及格式

 二吸塔制作安装合同

  合同编号：GY-2026-
买方：四川宏达股份有限公司
卖方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买二吸塔制作安装事宜达成本合同，具体内容如下：
第1条 标的物基本信息
	产品名称
	品种规格
	计量
单位
	数量
	到厂单价（元）
	税率
	税额（元）
	不含税金额（元）
	含税金额（元）

	二吸塔制作安装
	
	
	
	
	
	
	
	

	含税总金额（大写）
	

	该价款为系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括货款、运费、上车费、保险费、包装费、指导安装、调试、培训费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。


第二条质量标准及验收要求
1.质量要求：执行国家现行法律法规及行业相关标准：NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》，HG/T 20584-2020《钢制化工容器制造技术规范》，GB 50712-2011《冶炼烟气制酸设备安装工程质量验收规范》，且满足买方使用及技术要求。
2.质保期：质保期18个月，以合同为准。自安装验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。
3.验收要求：
3.1原材料进场验收合格
3.2筒体几何尺寸验收合格: 塔体安装标高及位置允差<10mm,塔体的筒体弯曲度允差<16mm,塔体的垂直度允差<塔高1/1000.
3.3焊接外观验收合格 焊接采用电焊连续焊接，焊接接头型式及尺寸按GB985_2008中规定，对接焊缝采用X型坡口双面焊接。角焊缝焊脚尺寸与相焊件的薄件厚度同。焊缝表面应光洁、平整、无咬边、焊瘤、夹渣、气孔裂纹、毛刺等影响强度性能的缺陷，焊条牌号J422.
3.5 煤油渗漏验收合格 
3.6现场安装组装验收合格：筒体总直线度≤总高度 H/1000；全塔整体椭圆度，每层断面≤Di/1000，≤25mm；塔体安装垂直度≤总高度 H/1000；筒节端面平行度≤2mm/m，整圈最大 6mm。
3.7竣工资料总验收资料、记录齐全  
3.8验收符合NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》，HG/T 20584-2020《钢制化工容器制造技术规范》，GB 50712-2011《冶炼烟气制酸设备安装工程质量验收规范》， 要求且满足买方使用及技术要求。
第三条交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方指定地点：四川省德阳市什邡市洛水镇。
2.交货方式：卖方负责送（发）货到本合同项下交货地点。
3.交货时间：合同签订生效后，预付款到账之日起40个自然日内完成交货（含安装）。
第四条运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、上车费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条（质量标准及验收要求）执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条付款方式及发票
1. 付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；安装调试验收合格后，招标方再按合同总额的60%支付货款，中标方10个工作日日内开具的合法有效的全额增值税专用发票；剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。发票：卖方开具全额增值税专用发票（税率 %）。
第七条违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。买方有权核验卖方的主体资格、资信状况、相关资质等。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除本合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未避免损失的情况下，可不负赔偿责任，但是应立即以书面形式通知对方，并在7日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本合同的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第八条争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同有效期限
本合同有效期自2026年X月X日起至质保期结束之日止。
第十条合同生效及份数                 
本合同自买卖双方加盖公章/合同专用章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并确认是产品质量问题的，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的响应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
4. 随机附产品使用说明书、产品合格证等文件资料。
5. 买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
	买方（盖章）：四川宏达股份有限公司
	卖方（盖章）：

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	联系电话：08388702056
	联系电话：

	通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村
	通讯地址：

	开户行：中国银行什邡支行
	开户行：

	帐号：121203636202
	帐号：

	税号：91510600205363163Y
	税号:

	签订地点：四川省什邡市洛水镇
	签订日期：


（以下无正文）









                         第三章 
报价文件格式

二吸塔制作安装 



响应性文件






供应商名称：                    （盖单位章）



[bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc9978]
（一）报价函
                      (比选申请人名称)：
1、 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：
报  价  单
四川宏达股份有限公司
根据贵方二吸塔制作安装公开招标的要求，我方经研究比选有关文件，投标报价如下 ：
1、报价：
    我司愿以人民币      元/吨（大写：          元）的价格投标，制作安装交付周期：    工作日，报价含税，税率为：    %，
付款方式：     。                                                     
备注：       。                                                    
     
2、 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
3、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.                        。（其他补充说明）。

                                  报价单位：                  （盖单位章）
                              
                                                   年       月       日                                        
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（二）、承 诺
致：
我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶我公司完全按报价文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


                                      供应商名称：              （盖单位章）
                                     
       日  期：      年    月     日











（三）营业执照










































（4） 生产销售业绩（合同）

生产销售业绩要求：提供近三年（2023年1月-2026年1月）相关制造及销售业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。

	序号
	合同签订时间
	客户单位
	设备名称
	规格尺寸
	产品数量
(台/套)
	应用行业

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	




附：未附带合同扫描件，未注明表内相关参数，有效业绩数量不满足以上要求，均视为业绩不合格。




投标人名称（全称并加盖公章）：                
日 期:      年    月    日





（5） 资质
 一、企业资质类（总包 / 制作安装单位全套）
1. 企业营业执照、安全生产许可证、法人身份证明
2. 法人授权委托书（项目负责人全权负责本项目）、项目负责人身份证
3. 钢结构制作，安装资质证书（常压设备无需压力容器制造证）
  二、人员报审资料
1. 项目管理组织架构表：项目经理、技术负责人、质检、安全员、无损检测负责人 
2. 焊工报审资料（所有进场施焊人员） 
1. 特种设备焊工资格证原件扫描件、复印件
2. 焊工台账、焊工钢印编号对照表
3. 焊工合格项目覆盖：SMAW 手工焊、GTAW 氩弧打底、母材厚度≥16mm
3. 安全员证件、安全管理人员台账
4. 质检人员资质证明
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（6） 其他需要补充的资料
  专项施工方案 
1. 塔体卷制、组对、焊接专项施工方案
2. 无损检测（MT/PT）专项方案
3. 现场吊装、安装专项方案 
4. 季节性施工保障方案 
5. 质量保证体系方案、质量控制点清单（W/H/S 点）
6. 安全生产专项方案、文明施工、动火作业防护方案
7. 应急预案：高空作业、火灾、触电、化学品防腐伤害应急处置
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