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什邡磷化工分公司
 浓硫酸管道改造设计比选文件
                          编号：SFLHG-GKBX-2026-FW138
各单位：
由四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因改造需外协浓硫酸管道，本着“公开、公平、公正”的原则，现对浓硫酸管道改造进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
[bookmark: heading_0]一、项目概况
1. 项目名称：浓硫酸输送管道改造设计项目
2. 项目地点：什邡磷化工分公司洛水镇
3. 项目背景：本项目依托现有工艺流程图，对原有铸铁浓硫酸输送管道进行改造，全部更换为不锈钢管道，不调整原有工艺路线。
4. 工况参数：输送介质98%浓硫酸；设计压力1.6MPa；最高工作温度90℃；介质强腐蚀、易氧化。DN300  3根，110米；DN150  1根，150米；DN100 、DN80各1根，50米。（以现场为准） 
5. 招标范围：原有管道现状复核、铸铁改不锈钢管道改造方案设计、初步设计、施工图设计、新旧管道对接设计、安全防腐专项设计、施工技术交底、现场配合、变更及竣工验收技术支持、竣工图校核。包含管道、阀门、法兰、垫片、支吊架、防静电、泄漏防护配套改造设计。
6. 设计周期：合同签订7日内完成方案+初步设计，初审通过10日内完成全套施工图，全程配合施工至竣工验收。
7. 质量要求：符合国家及化工管道现行规范，并通过相关部门审核签章，图纸可直接用于施工、审图及验收，设计安全合规、无隐患。
[bookmark: heading_1]二、投标人资格要求
1. 合法独立法人，具备有效营业执照。
2. 具备化工石化行业设计乙级及以上资质、GC2及以上压力管道设计资质。
3. 近3年内具有至少2项浓硫酸/强腐蚀化工管道设计业绩。
4. 项目负责人持有注册化工工程师证书，具备相关工程设计经验，无不良记录。
5. 企业信誉良好，无失信、无重大设计质量事故。
6. 不接受联合体投标，禁止转包、分包。
[bookmark: heading_2]三、设计技术要求（核心）
1. 材质替换：废除原有铸铁管道系统，全部采用适配0.6MPa、90℃浓硫酸工况的不锈钢管道及配套管件，杜绝腐蚀渗漏风险。
2. 系统校核：依托现有工艺流程，校核管道管径、坡度、支撑、接口尺寸，优化新旧管线对接方案，保证系统匹配、运行稳定。
3. 安全防腐：完善管道内外防腐、防静电、接地设计；优化排气、排液、吹扫、泄压点位；完善泄漏收集、围堰防护安全措施。
4. 合规性：严格执行GB/T 20801、GB/T 50046、SH/T 3001等现行管道、防腐、防火、防静电规范。
5. 交付成果：全套改造施工图、拆除施工图、材料清单、设计计算书、设计说明、竣工图资料（纸质6套+全套电子档）。
[bookmark: heading_3]四、投标报价与有效期
1. 本项目为固定总价包干，包含全部设计、交底、现场服务、资料归档、税费等所有费用，后期无增项加价（甲方重大变更除外）。
2. 投标有效期：开标后30天。
五、合同主要条款
1. 付款方式：合同签订预付30%；初步设计验收付30%；施工图审查合格付30%；项目竣工验收、资料归档完毕付10%质保尾款。
2. 违约责任：设计质量不合格须无偿整改返工；逾期交付按合同总价计取违约金，严重逾期甲方可解约。
3. 质保服务：竣工验收后1年质保期，24小时技术响应，免费图纸答疑及优化配合。
 六、比选文件的获取
获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
七、响应性文件的递交
1、递交截止时间：2026年 9月28日 10时 0 分。
比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交付期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
2、比选办法：经评审后的最低价法。
3、形式评审标准：
3.1企业营业执照、安全生产许可证、法人身份证明
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]3.2投标人名称与营业执照一致
4、资格评审标准：
化工石化行业设计乙级及以上资质、GC2及以上压力管道设计资质
5、响应评审标准：
5.1法人授权委托书（项目负责人全权负责本项目）、项目负责人身份
5.2投标文件按招标文件要求签字盖章
八、交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。
技术联系人：李先生  15883610983
[bookmark: _GoBack]商务联系人：宋京玺  18623008593
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401           



四川宏达股份
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第二章 
合同条款及格式

浓硫酸管道改造设计合同

  合同编号：GY-2026-
甲方：四川宏达股份有限公司
乙方：
依据《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计管理条例》及相关国家、行业规范，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就甲方浓硫酸管道改造设计服务事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。
第一条 项目概况
1. 项目名称：浓硫酸输送管道改造设计项目
2. 项目地点：什邡磷化工分公司洛水镇
3. 项目内容：依托甲方现有工艺流程图，将原有铸铁浓硫酸输送管道整体改造为不锈钢管道，不调整原有工艺路线，完成全套改造专项设计工作。
4. 核心工况参数：输送介质98%浓硫酸；设计工作压力1.6MPa；最高工作温度90℃。
第二条 设计范围与工作内容
乙方全权负责本项目全套改造设计工作，具体包含：原有铸铁管道现状复核、不锈钢管道改造方案设计、初步设计、全套施工图设计、新旧管道对接专项设计、安全及防腐防静电专项设计、原有管道拆除设计、施工技术交底、现场技术配合、设计变更、竣工验收技术支持、竣工图校核及资料整理归档。
配套设计内容包含：不锈钢管道、阀门、法兰、密封垫片、支吊架适配改造、防静电接地、泄漏防护、围堰及废液收集系统优化校核等全部附属内容。
第三条 设计执行标准与质量要求
1. 乙方设计必须严格执行现行国家及行业规范，包含但不限于：《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801）、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）、《石油化工管道设计器材选用规范》（SH/T 3001）、《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《危险化学品输送管道安全管理规定》及不锈钢管道选材、壁厚计算、焊接、试压验收相关最新规范。
2. 设计质量要求：方案合理、安全合规、工况适配，完全满足0.6MPa、90℃浓硫酸腐蚀工况运行要求，图纸深度满足施工图审查、现场拆除安装施工、竣工验收及备案要求，无设计缺陷、无安全隐患。
3. 乙方对本次改造设计成果实行质量终身负责制，因设计失误、选型不当、方案缺陷造成的返工、损失及安全责任，全部由乙方承担。
第四条 设计周期
1. 本合同签订生效后7个日历天内，乙方完成改造方案设计及初步设计并提交甲方审核。
2. 初步设计经甲方审核通过后10个日历天内，乙方提交全套完整施工图及配套设计资料。
3. 项目施工、验收全过程，乙方全程提供技术配合、答疑、变更调整服务，直至项目整体竣工验收合格。
4. 因甲方资料提供延迟、审核延迟导致的工期顺延，不计入乙方违约；乙方自身原因逾期交付的，按本合同违约条款执行。
第五条 设计成果交付
乙方需向甲方交付如下全套设计成果：
1. 改造方案、初步设计文件（含设计说明、布局图、技术校核资料）；
2. 全套施工图纸、原有管道拆除图纸、材料明细表、设计计算书、专项安全防腐设计说明；
3. 纸质版图纸及资料6套，同时交付全套CAD、PDF格式电子档；
4. 竣工图校核、技术交底记录、验收配套技术资料。
第六条 合同价款与支付方式
1. 本项目为固定总价包干合同，合同总价：人民币【XX元】（大写：【XX】）。总价包含本次设计全部人工、技术、资料、交底、现场服务、税费、后期运维技术支持等所有费用，除甲方重大工艺变更外，合同总价不作任何调整。
2. 付款节点：
（1）预付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的30%；
（2）进度款：初步设计成果经甲方审核验收合格后，支付合同总价的30%；
（3）竣工款：全套施工图交付并通过审图、满足施工要求后，支付合同总价的30%；
（4）质保尾款：项目整体竣工验收合格、全套资料归档完毕后，支付剩余10%质保尾款。
第七条 双方权利与义务
一、甲方权利义务
1. 及时向乙方提供现有工艺流程图、场地现状等基础资料，对乙方提交的设计成果及时组织审核、反馈。
2. 按照合同约定按时足额支付设计费用。
3. 有权对乙方设计进度、设计质量、现场服务情况进行监督、提出整改要求。
二、乙方权利义务
1. 严格按照国家规范、招标文件及本合同约定完成全部设计工作，保证设计成果合法合规、安全适用。
2. 委派具备资质及同类项目经验的项目负责人全程负责项目，不得擅自更换核心设计人员。
3. 积极配合甲方审核、施工交底、现场答疑、设计变更、竣工验收等工作，接到甲方技术问题通知后24小时内响应，及时出具解决方案。
4. 本项目设计成果知识产权归甲方所有，乙方不得擅自复用、转让、泄露。
5. 本项目禁止转包、违法分包，一经发现，甲方有权单方解除合同、追究乙方违约责任。
第八条 质保与售后服务
1. 本项目设计质保期为项目竣工验收合格之日起1年。
2. 质保期内，因乙方设计原因产生的图纸缺陷、方案不合理、工况不匹配等问题，乙方必须无偿、无条件整改优化。
3. 质保期内乙方持续提供免费技术答疑、图纸优化、运维技术指导等配套服务。
第九条 违约责任
1. 甲方逾期付款的，按逾期金额每日万分之三支付违约金。
2. 乙方设计成果质量不合格、无法通过审核或无法满足施工及安全要求的，须无偿返工整改，因此造成的工期延误、经济损失、安全事故全部由乙方承担。
3. 乙方未按合同约定工期交付设计成果的，每逾期1日，按合同总价的0.5%支付违约金；逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方退还全部已收款项，并承担相应损失。
4. 乙方存在转包、分包、虚假设计、抄袭套用图纸等违规行为的，甲方立即终止合同，乙方承担合同总价20%的违约金，并赔偿甲方全部损失。
第十条 争议解决
本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
第十一条 其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本次项目招标文件、乙方投标文件、中标通知书均为本合同有效组成部分，与本合同条款不一致时，以本合同为准。
3. 本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
4. 本合同自双方签字盖章之日起生效，质保期满、款项结清后自动终止。

	 买方（盖章）：四川宏达股份有限公司
	卖方（盖章）：

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	联系电话：08388702056
	联系电话：

	通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村
	通讯地址：

	开户行：中国银行什邡支行
	开户行：

	帐号：121203636202
	帐号：

	税号：91510600205363163Y
	税号:

	签订地点：四川省什邡市洛水镇
	签订日期：


（以下无正文）


















第三章
报价文件格式

浓硫酸管道改造设计



响应性文件






供应商名称：                    （盖单位章）



[bookmark: _Toc9978][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc4384]
（一）报价函
                      (比选申请人名称)：
1、 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：
    我司愿以人民币      元（大写：          元）的价格投标，设计交付周期：    工作日，报价含税，税率为：    %，
付款方式：                                                                    
备注：                                                                   
     
2、 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
3、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.（其他补充说明）

  报价单位：                  （盖单位章）
                              
                                              年       月       日                                        
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（二）、承 诺
致：
我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶我公司完全按报价文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


                                      供应商名称：              （盖单位章）
                                     
       日  期：      年    月     日










三、资质：企业资质类（总包 / 制作安装单位全套）
1. 企业营业执照、安全生产许可证、法人身份证明
2. 法人授权委托书（项目负责人全权负责本项目）、项目负责人身份
3. 化工石化行业设计乙级及以上资质、GC2及以上压力管道设计资质   
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